## Sheet1
周一 | 1. 过案子，沟通需求 | 国贤
周一 | 1.了解需求 向广州伙伴沟通项目问题 | 永平
周一 | 1. 需求分析 100% 2. 配牌功能开发和完善 60% 3. 特殊癞子牌型测试和改进 80% | 成照
周一 |  | 植威
周一 | 1：阅读分析需求 | 榕生
周一 | 1 签到转盘功能开发 需求分析 100% 制定协议 40% 代码开发 0% 客户端联调 0% 2 迎新红包功能开发 需求分析 100% 制定协议 40% 代码开发 0% 客户端联调 0% | 志诚
周二 | 1. 红包新功能/新界面(100%) 2. bug(346) 3. 优化建议(3,4,14,15,16) 4. 尝试解决优化建议2，没找到解决办法，暂时挂起（已沟通） 明天处理，优化建议17，快速开始（原本逻辑有问题，计划重新写）
周二 | 1：签到Bugfix 100% | 国贤 | 需求
周二 | 1 机器人入场金币随玩家浮动 100% 2 机器人构造随机数据供面板显示 100% | 志诚 | 需求
周二 | 1.修改邮件100% 2.加入阿里支付回调 100% 3.房间内设置按钮 100% | 国贤 | 需求
周二 | 1.欢乐斗地主10、5倍明牌 100% 2.bug338、324 3.首叫标识需要替换
周三 | 弹窗系统100%
周三 | 优化建议 17/19
周三 | 1. 出现玩家（机器人）携带低于入场条件数目的金币进入场次玩牌bug(329) 100% 2. 癞子玩法判断组合优化 90% 3. 结算各种bug(333, 328, 321, 300) 100% 4. 排队中, 牌局中关掉, 掉金币bug(342, 310, 302) 100% 5. 配牌功能完善 50% 6. 335 【金牌斗地主】【癞子斗地主】癞子斗地主中，癞子炸弹，没有触发牌局倍率翻倍 100% 7. 修复bug 306 100% | 成照
周三 | 弹窗系统100% 机器人入场金币随玩家浮动 机器人构造随机数据供面板显示 | 国贤
周三 | 1.bug345、343、332、325、323、322 2.记牌器相关 100% | 榕生
周三 | 没有安排 | 志诚
永平
植威
周四 | 1. 打包 2. 房间内更换ToastUI 3. 修改代码调整导致的bug
周四 | 1.签到添加今天标识 2.切换账号没有弹窗bug 3.修改邮件bug | 永平
周四 | 1. 出现玩家（机器人）携带低于入场条件数目的金币进入场次玩牌bug(329) 100% 2. 癞子玩法判断组合优化 95% 3. 结算各种bug(333, 328, 321, 300) 100% 4. 排队中, 牌局中关掉, 掉金币bug(342, 310, 302) 100% 5. 配牌功能完善 50% 6. 335 【金牌斗地主】【癞子斗地主】癞子斗地主中，癞子炸弹，没有触发牌局倍率翻倍 100% 7. 修复bug 306 100% 8. 匹配中可以返回大厅并返还钱 100% 9. bug 350 60% | 国贤
周四 | 1.斗地主退出功能100% 2.欢乐斗地主资源修改 100% | 成照
周四 | 1. 修复后台显示的bug: 100% | 志诚
周四 | 1 弹窗BUG修复 100% 2 新手7天红包开发 20% 3 每日签到转盘开发 20% | 植威
周五 | 1. 替换icon/app名称/splash/登陆界面/启动界面资源 2. 修改由于层级变化引起的反馈层级不正确bug 3. 修改反馈界面未销毁的bug 4. 打包/更新
周五 | 1.大厅任务100% 2.签到bug修改 3.更新商城和房间配置表 | 国贤
周五 | 1. 出现玩家（机器人）携带低于入场条件数目的金币进入场次玩牌bug(329) 100% 2. 癞子玩法判断组合优化 99% 3. 结算各种bug(333, 328, 321, 300) 100% 4. 排队中, 牌局中关掉, 掉金币bug(342, 310, 302) 100% 5. 配牌功能完善 50% 6. 335 【金牌斗地主】【癞子斗地主】癞子斗地主中，癞子炸弹，没有触发牌局倍率翻倍 100% 7. 修复bug 306 100% 8. 匹配中可以返回大厅并返还钱 100% 9. bug 350 100% 10. bug 347 100% 11. bug 355 100% 12. bug 299 100% | 永平
周五 | 1.欢乐斗地主按钮和计时器的位置优化 100% 2.bug356、354、353、352、351、349、331、330、318、357 | 成照
周五 | 后台页面的bug, 帮忙测试游戏 | 植威
周五 | 1 支持货币设置GM 100% 2 修复BUG 337 348 358 100% 3 货币日志优化 90% | 榕生
志诚
周六 | 1. 解决bug 370 2. 打包 | 国贤
周六 | 1.顶号弹窗bug修复 2.删除部分比赛资源 | 永平
周六 | 1. 出现玩家（机器人）携带低于入场条件数目的金币进入场次玩牌bug(329) 100% 2. 癞子玩法判断组合优化 100% 3. 结算各种bug(333, 328, 321, 300) 100% 4. 排队中, 牌局中关掉, 掉金币bug(342, 310, 302) 100% 5. 配牌功能完善 50% 6. 335 【金牌斗地主】【癞子斗地主】癞子斗地主中，癞子炸弹，没有触发牌局倍率翻倍 100% 7. 修复bug 306 100% 8. 匹配中可以返回大厅并返还钱 100% 9. bug 350 100% 10. bug 347 100% 11. bug 355 100% 12. bug 299 100% 13. bug 373, 369, 364, 362 100% | 成照
周六 | 1.斗地主部分UI替换 100% 2.BUG372、366、363、360 | 植威
周六 |  | 榕生
周六 |  | 志诚
国贤
永平
成照
植威
榕生
志诚