## Sheet1
<金牌斗地主>APP项目进度
目标 |  | 完成功能开发、测试及上线准备
截至时间 |  | 2019-09-08
版本号 |  | v1.1
细分事项 | 关键事项 |  | 说明 | 参与模块 | 负责人 | 预计开始时间 | 预计完成时间 | 实际开始时间 | 8月 |  |  |  | 9月 | [7 empty] | 实际完成时间
[9 empty] | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[9 empty] | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
| 游戏需求 | 红包专场 | 使用经典斗地主规则，增加房间内累计赢牌拿红包功能 | 前端 | 国贤
|  |  |  | 后端 | 成照 | 2019-09-02 | 2019-09-06
联调
|  | 配牌 | 提升好牌率，增加游戏倍率 | 后端 | 成照 | 2019-09-02 | 2019-09-06
| 大厅需求 | 迎新红包 | 提升新增玩家7日留存，赠送红包券 | 前端
|  |  |  | 后端 | 志诚 | 2019-08-27 | 2019-08-30
联调
|  | 签到转盘 | 优化原有签到模式，每日转盘领取奖励 | 前端
|  |  |  | 后端 | 志诚 | 2019-08-31 | 2019-09-03
|  |  |  | PHP | 榕生
联调
|  | 红包提现任务 | 增加提现CD，及相关减时间任务 | 前端 | 永平 | 2019-09-01 | 2019-09-05
|  |  |  | 后端 | 志诚 | 2019-09-04 | 2019-09-08
|  |  |  | PHP | 榕生
联调
| 优化项 | 防止以小博大 | 防止玩家投机，保护高资产玩家 | 后端 | 成照 | 2019-08-28 | 2019-08-30
|  | 金币不足弹窗顺序 | 优化结算与充值、破产弹窗关系 | 前端 | 国贤 | 2019-08-28
|  | 升场提示 | 引导玩家金币足够时进入更高场次 | 前端 | 国贤
|  | 手牌展示优化 | 手牌始终居中移动 | 前端 | 国贤
|  | 动画层级调整 | 地主icon移动时层级 弹窗与等待、地主动画、手牌提示动画层级 | 前端 | 国贤
|  | 破产补助优化 | 统一体验，全部场次均可触发领取 | 前端 | 永平 | 2019-08-28
|  |  |  | 后端 | 志诚
联调
|  | 玩家操作优化 | 错误贴图及明牌时AI加倍响应时间 | 前端 | 国贤
|  |  |  | 后端 | 成照 | 2019-08-28 | 2019-08-30
联调
| BUG修复 | 退出匹配进入空房间 | 匹配中退出房间会被拉入空房间的bug，需修复 | 前端
|  |  |  | 后端 | 刘钢 | 2019-08-28 | 2019-08-28
|  | 癞子牌型bug | 修复禅道中测试所提相关bug | 前端
|  |  |  | 后端 | 成照 | 2019-08-26 | 2019-08-30
| 游戏埋点 | 前端埋点 | 前端功能埋点及数据统计 | 前端
|  | 后台埋点 | 后台功能埋点及数据统计 | 后端 | 志诚
|  |  |  | PHP | 榕生 | 2019-09-01 | 2019-09-06
联调
| 上线准备 | 外网服务器 | 为上线准备，搭建外网服务器 | 前端
|  |  |  | 后端 | 刘钢 | 2019-08-29 | 2019-08-30
|  | 接入sdk |  | 前端 | 永平 | 2019-08-27 | 2019-08-31
|  |  |  | PHP | 榕生 | 2019-08-27 | 2019-08-31
|  |  | 接入VIVO、OPPO、华为、应用宝4个渠道 | 联调
|  | 大厅按钮开关 | 大厅功能按钮可通过后台控制显示/隐藏 | 前端
|  |  |  | 后端 | 志诚 | 2019-08-29 | 2019-08-30
联调
|  | 支付/礼包/任务测试配合 | 确认功能可用，配合测试 | 前端 | 永平
|  |  |  | 后端 | 志诚
|  |  |  | PHP | 榕生
备注： 1.预估开发时间请算入自测时间，提测时必须为可用功能； 2.每个功能完成自测通过，可单独提测； 3.如有问题，请提前沟通；